## PDCA概要
AI Guardian SNS PDCA サイクル設計
Phase 0（種まき）→ Phase 1（点火）自動PDCAスケジュール
PDCA | 頻度 | 対象チャネル | 自動化内容 | 人の作業 | KPI | Coworkタスク
Plan (計画) | 毎週月曜 8:00 | X | 週間X投稿案を3-4本自動生成 トレンド・過去反応を考慮 | 投稿案の確認・修正 | 投稿本数（週3回目標） | aig-weekly-x-drafts
Plan (計画) | 隔週水曜 8:00 | Qiita / Zenn | 記事ドラフトを自動生成 SEOキーワード・ペルソナ考慮 | 内容確認・加筆・投稿 | 記事本数（月2本目標） | aig-article-draft
Do (実行) | 火/木/土 | X | —（投稿は手動） | 投稿案からX投稿 | 投稿完了率 | —
Do (実行) | 隔週 火-水 | Qiita / Zenn | —（投稿は手動） | 記事の最終確認・公開 | 公開完了 | —
Check (分析) | 毎週日曜 20:00 | X / Qiita / Zenn | 週間パフォーマンス分析レポート エンゲージメント・PV・いいね集計 | レポート確認 | 反応率・PV・いいね数 | aig-weekly-analysis
Act (改善) | 毎月1日 9:00 | 全チャネル横断 | 月次PDCA総括レポート 戦略修正案・次月計画を自動生成 | 戦略の最終判断 | 月間KPI達成率 | aig-monthly-review

## 8週間スケジュール
8週間 投稿・分析スケジュール（Phase 0 → Phase 1）
週 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜
Week 1 Phase 0 | 🤖 X投稿案生成 (自動) | 📝 X投稿① Gandalfチャレンジ | 📝 Qiita記事 ドラフト確認 | 📝 X投稿② 技術アピール | — | 📝 X投稿③ 規制文脈 | 📊 週間分析 (自動)
Week 2 Phase 0 | 🤖 X投稿案生成 (自動) | 📝 X投稿① | 📝 Qiita記事投稿 🤖 Zenn記事案生成 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
Week 3 Phase 0→1 | 🤖 X投稿案生成 (自動) | 📝 X投稿① | 📝 Zenn記事投稿 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
Week 4 Phase 1 | 🤖 X投稿案生成 (自動) 📊 月次レビュー | 📝 X投稿① | 🤖 Qiita記事案生成 📝 記事ドラフト確認 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
Week 5 Phase 1 | 🤖 X投稿案生成 (自動) | 📝 X投稿① 📝 Qiita記事投稿 | 📝 Zenn記事案生成 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
Week 6 Phase 1 | 🤖 X投稿案生成 (自動) | 📝 X投稿① | 📝 Zenn記事投稿 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
Week 7 Phase 1 | 🤖 X投稿案生成 (自動) | 📝 X投稿① | 🤖 Qiita記事案生成 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
Week 8 Phase 1 | 🤖 X投稿案生成 (自動) 📊 月次レビュー | 📝 X投稿① 📝 Qiita記事投稿 | 📝 Zenn記事案生成 | 📝 X投稿② | — | 📝 X投稿③ | 📊 週間分析 (自動)
凡例: | 🤖 自動（Coworkタスク） |  | 📝 手動（あなたが実行） |  | 📊 分析レポート（自動）

## KPIトラッカー
SNS KPIトラッカー
週 | X投稿数 | Xいいね合計 | Xリポスト | Qiita記事数 | QiitaいいねLGTM | Zenn記事数 | Zennいいね
Week 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Week 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
目標（8週） | 24 | 120 | 30 | 4 | 100 | 4 | 80
達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## コンテンツカレンダー
記事・投稿コンテンツカレンダー
# | チャネル | テーマ・タイトル案 | ターゲットペルソナ | 投稿予定 | ステータス
1 | X | Gandalfチャレンジ紹介投稿 | エンジニア（田中） | Week 1 火 | 未着手
2 | X | 2コマンドでAIガバナンス | エンジニア（田中） | Week 1 木 | 未着手
3 | X | 規制対応 × OSSの可能性 | CISO（鈴木） | Week 1 土 | 未着手
4 | Qiita | AIツール導入セキュリティ対策（既存ドラフト） | エンジニア（田中） | Week 2 火-水 | ドラフト済
5 | X | Qiita記事シェア投稿 | エンジニア（田中） | Week 2 水 | 未着手
6 | Zenn | AIエージェント時代のガバナンス設計（既存ドラフト） | エンジニア+情シス | Week 3 火-水 | ドラフト済
7 | X | Zenn記事シェア投稿 | エンジニア+情シス | Week 3 水 | 未着手
8 | Qiita | Claude Code安全活用ガイド | エンジニア（田中） | Week 5 火-水 | 未着手
9 | Zenn | AI事業者ガイドライン技術対応 | 情シス（鈴木） | Week 6 火-水 | 未着手
10 | Qiita | 金融業界向けAIセキュリティ | エンジニア+経営 | Week 7-8 | 未着手
11 | Zenn | AIガバナンスOSSの作り方 | エンジニア（田中） | Week 7-8 | 未着手